ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ Хромцовского сельского Фурмановского муниципального района за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование подпрограммы | Бюджетные ассигнования руб. | Кассовый расход, руб. | Балльная оценка по критерию  «Процент выполнения мероприятий подпрограмм ы в отчетном году»,  % / баллы | Балльная оценка по критерию  «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»,  % / баллы | Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году», баллы  (предполагаемые значения) | Значение оценки эффективно сти реализации Программы, баллы | Уровень освоения финансо вых средств,  % | Оценка эффективности реализации программы |
| **Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»** | Подпрограмма  «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 3 668 226,84 | 3 452  829,33 | 94,13 % / 0  баллов | 5,87% / +15 баллов | +55 баллов | +70 баллов |  |  |
| Подпрограмма  «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов» | 1 000,0 | 0,00 | 0% / -50  баллов | 0% / +0 баллов | +10 баллов | -40 баллов |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Итого по Программе** | **3 669 226,84** | **3 452  829,33** | **-50 баллов** | **+15 баллов** | **+65 баллов** | **30 баллов** | **94,10** | **Программа эффективна, целесообразна к**  **финансированию** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»** | Подпрограмма «Организация культурного досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | 5 781 829,21 | 5 480 188,24 | 94,78% / 0  баллов | 5,22% / +15 баллов | +55 баллов | +70 баллов |  |  |
| Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | 428 589,86 | 428 589,86 | 100,00% / +25  баллов | 100% / +0 баллов | +55 баллов | +80 баллов |  |  |
| **Итого по Программе** | **6 210 419,07** | **5 908 778,10** | **+25 баллов** | **+15 баллов** | **+110 баллов** | **150 баллов** | **95,14** | **Программа эффективна, целесообразна к**  **финансированию** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»** | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 0,00 | 0,00 | 100%/ +25  баллов | 100% / +0 баллов | +55 баллов | +75 баллов |  |  |
| **Итого по Программе** | **0,00** | **0,00** | **+25 баллов** | **+0 баллов** | **+55 баллов** | **+75 баллов** | **00,0** | **Программа эффективна, целесообразна к финансированию** |
| **Муниципальная программа «Благоустройство Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»** | Подпрограмма  «Благоустройство территории общего пользования» | 3 004 255,70 | 2 978 600,58 | 99,15% / 0  баллов | 0,85% / +10 баллов | +55 баллов | +65 баллов |  |  |
| **Итого по Подпрограмме** | **3 004 255,70** | **2 978 600,58** | **+0 баллов** | **+10 баллов** | **+ 55 баллов** | **65 баллов** | **99,15** | **Программа эффективна,**  **целесообразна к финансированию** |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»** | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | 1 000,00 | 0,00 | 0% / -50  баллов | 100% / +20 баллов | +55 баллов | +25 баллов |  |  |
| **Итого по Подпрограмме** | **1 000,00** | **0,00** | **-50 баллов** | **+20 баллов** | **+ 55 баллов** | **25 баллов** | **0,00** | **Программа эффективна,**  **целесообразна к финансированию** |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ определяется в соответствии с методикой оценки утвержденной Порядком разработки, реализации и оценкой эффективности муниципальных программ.

**Указанная оценка выполняется экспертно администрацией Хромцовского сельского поселения**